HARPE — THE DIVINE VESTIGE

4주 구현 계획서

스테이지 4개와 보스 4체, 상점, 특성 카드까지. 지금 무엇이 되어 있고, 남은 한 달을 어떤 순서로 쓸 것인가.

2026-09-02 → 09-29  ·  4주 20 영업일  ·  스테이지 4 / 보스 4 / 신규 잡몹 9 / 방 약 28 / 카드 20 / 상점 1

# PART 1. 구현 현황

코어 루프의 전투 · 던전 · 연출은 돌아간다. 비어 있는 건 루프를 반복시키는 부분이다 — 죽었을 때, 클리어했을 때, 보상을 받을 때 무슨 일이 일어나는지가 없다.

| 시스템 | 상태 | 구현된 것 / 방식 |
| --- | --- | --- |
| 던전 생성 | 완료 | 그리드에 BFS로 방을 뻗되 이웃 2개 이상이면 스킵해 고리 없는 나무 구조를 만든다. 시작 방에서 가장 먼 막다른 방이 보스, 그다음이 보물·상점. 문 방향이 맞는 프리팹만 골라 배치하고 맞닿은 문끼리 연결 |
| 방 전환 | 완료 | 아이작식. 두 방을 잠깐 같이 켜 둔 채 카메라만 옆으로 미끄러뜨리고, 도착하면 플레이어를 안쪽으로 밀어 넣는다 |
| 방 전투 | 완료 | 입장 시 문 잠금 → 적이 한 마리씩 튀어나오는 등장 연출 → 전멸 시 개방. 클리어 판정은 0.2초 주기 폴링 |
| 적 AI | 완료 | 대기/추격/공격/피격 상태머신. 겹침 방지는 분리 + 산개 + 우회 + 자리잡기 4겹 스티어링. 공격은 예고 → 애니메이션 이벤트 → 판정 → 회복 파이프라인이고 돌진·제자리·원거리 3종 파생 |
| 플레이어 전투 | 완료 | 3타 콤보, 홀드 차징, 대시, 은신, 패링. 처형은 순간이동 후 내려찍기이고 소울(스킬 자원)을 준다 |
| 스탯 · 데미지 | 완료 | 마비노기식. 공격력이 최소~최대 범위이고 밸런스가 굴림 분포를, 방어는 비율 감산을 담당 |
| UI · 연출 | 완료 | 미니맵 · 일시정지 · 토스트 · 데미지 숫자 · 카메라 흔들림 · 층 진입 연출. UI는 전부 런타임에 코드로 조립 |
| 특성 카드 | 뼈대만 | 카드·효과·세트 데이터 구조와 보유 목록, 효과 실행기, 패널 UI까지 완성. 다만 카드를 얻는 경로가 없어 치트 패널로만 켠다. 효과 트리거도 '처형 적중' 하나뿐이고 세트 효과는 표시만 되고 스탯에 반영되지 않는다 |
| 보스 | 연출만 | 처치 시 슬로우 + 줌인 피니시는 있다. 하지만 보스는 '가장 크게 스폰되는 잡몹'일 뿐 — 페이즈도 패턴도 체력바도 없다 |
| 스테이지 진행 | 없음 | 던전 하나만 생성된다. 다음 층 개념, 층별 데이터, 층 이동이 전부 없다 |
| 사망 · 재시작 | 없음 | HP가 0이 되면 로그만 남는다. 게임 오버도 리트라이도 없다 |
| 상점 | 없음 | 방 종류와 배치 로직에 자리는 잡혀 있으나 프리팹·재화·거래가 전부 없다 |
| 성장(경험치) | 없음 | 필드만 있고 로직 없음. 로그라이트라면 카드로 대체하는 것도 방법 |

이번에 함께 정리한 것. 프로젝트 전체 픽셀 밀도를 유효 PPU 32로 통일했다. 타일 한 장이 정확히 1유닛에 들어맞고, 1080p에서 텍셀 하나가 정확히 화면 3픽셀이 된다. 앞으로 새 타일셋·캐릭터를 넣을 때는 임포터 PPU = 32 × 그 오브젝트가 렌더될 스케일로 잡으면 된다.

# PART 2. 계획의 전제

## 1. 콘텐츠보다 틀을 먼저 만든다

스테이지 4개를 지금 구조로 만들면 던전 생성기 인스펙터를 네 번 복사하게 된다. 1주차에 층 데이터를 에셋으로 뽑고 보스 프레임워크를 세운 뒤, 2주차부터 콘텐츠를 찍어내는 순서여야 한 달 안에 들어간다. 틀 없이 시작하면 3주차에 스테이지 3을 만들면서 스테이지 1을 다시 고치게 된다.

## 2. 에셋은 이미 다 있다

새로 그릴 것이 없다는 게 이 일정의 최대 강점이다. 프로젝트에 타일셋 팩 12종과 대형 몬스터 14종이 이미 들어와 있고, 각 타일셋 팩은 자기 잡몹까지 함께 갖고 있다.

| 스테이지 | 타일셋 | 잡몹 (팩 내장) | 보스 후보 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cemetery | Undead, Bat, Crow (구현됨) | Skeleton King |
| 2 | Crypt | Skeleton, Spider, Big Worm | Death Angel |
| 3 | Sewers | Mutant Rat, Viper, Beholder | Werewolf |
| 4 | Volcano | Imp, Elemental, Rocky Dude | Legendary Dragon |

상점 NPC도 Ancient Ruins 팩의 상인 스프라이트를 그대로 쓸 수 있다. 후보는 확정이 아니라 '고민 없이 바로 쓸 수 있는 조합'이라는 뜻이다.

## 3. 잡몹은 조합으로 늘린다

공격 파이프라인이 이미 템플릿 메서드 구조라 새 적을 만드는 비용이 낮다 — 공통 흐름은 베이스가 처리하고 '공격하는 동안 무슨 짓을 하는가'만 새로 짜면 된다. 9종을 전부 새로 만드는 게 아니라, 신규 행동 3종을 만들고 나머지는 기존 3종 + 수치·스프라이트 조합으로 채운다.

- 소환형 — 주기적으로 약한 몹을 부른다. 3스테이지 이후 압박용

- 도약형 — 거리를 두고 있다가 포물선으로 착지 공격. 지금 돌진과 다른 회피 리듬

- 설치형 — 장판·지속 장애물을 남긴다. 방 안 위치 선택을 강제

# PART 3. 4주 타임라인

| 주차 | 기간 | 주제 / 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 09-02 → 09-08 | 틀 만들기 · 층 데이터 에셋화 · 층 이동 · 진행 관리 · 사망 → 재시작 루프 · 보스 프레임워크 · 방 규격 20×11 정리 | 스테이지 1을 클리어하면 빈 2층으로 넘어가고, 죽으면 처음부터 다시 시작된다 |
| Week 2 | 09-09 → 09-15 | 스테이지 1 · 2 · 1스테이지 보스 (3패턴 2페이즈) · 보스 체력바 · 등장 연출 · 2스테이지 방 7종 · 2스테이지 잡몹 3종 · 2스테이지 보스 | 1→2층을 실제 보스 둘을 잡으며 끝까지 진행할 수 있다 |
| Week 3 | 09-16 → 09-22 | 스테이지 3 · 4 · 상점 · 3스테이지 방·잡몹·보스 · 4스테이지 방·잡몹·보스 · 재화 · 드롭 · 상점 방 · 상인 · 구매 UI | 4층까지 통짜로 이어지고, 층마다 상점에서 물건을 살 수 있다 |
| Week 4 | 09-23 → 09-29 | 카드 · 밸런싱 · 카드 보상 선택 화면 · 효과 트리거 4종 확장 · 세트 효과 스탯 반영 · 카드 20장 · 세트 4종 · 밸런싱 · 버그 · 빌드 | 한 판을 처음부터 끝까지 돌면서 빌드가 쌓이는 게 체감된다 |

일정 판단. 20 영업일에 보스 4체 · 잡몹 9종 · 방 28개 · 카드 20장 · 상점을 전부 넣는 건 여유가 없는 일정이다. 특히 방 프리팹 제작은 코드가 아니라 손이 드는 작업이라 예측이 잘 빗나간다. PART 5의 컷 라인을 미리 정해 두고, 늦어지면 스테이지 수가 아니라 스테이지당 방 가짓수를 먼저 줄이는 쪽으로 대응하는 것을 권한다.

# WEEK 1 · 09-02 → 09-08 — 틀 만들기

이번 주에 만드는 건 플레이어에게 보이지 않는다. 대신 2~4주차의 작업 속도를 결정한다.

| 작업 | 내용 | 일 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 층 데이터 에셋화 | 층 하나를 에셋 하나로 만든다 — 층 이름, 방 프리팹 목록, 잡몹 테이블, 보스, 방 개수, 배경음. 던전 생성기는 인스펙터에 직접 물린 프리팹 대신 이 에셋을 읽는다. 스테이지를 추가할 때 코드를 안 건드리게 하는 게 목적 | 1.0 | 필수 |
| 층 이동 · 진행 | 보스 방 클리어 → 다음 층 포탈 등장 → 다음 층 데이터로 던전 재생성. 씬은 그대로 두고 방만 갈아엎는 방식이라 로딩이 없다. 층 진입 연출은 이미 있는 걸 재사용 | 1.0 | 필수 |
| 사망 · 재시작 루프 | HP 0 → 사망 연출 → 결과 화면(도달 층, 처치 수, 획득 카드) → 재시작 / 타이틀. 로그라이트의 최소 루프이자, 지금 없는 것 중 가장 치명적인 공백 | 1.0 | 필수 |
| 보스 프레임워크 | 보스 공통 베이스 — 체력 비율에 따른 페이즈 전환, 패턴을 순서/가중치로 뽑는 선택기, 화면 상단 체력바, 등장 연출, 방 진입 시 문 봉인. 보스 하나 만드는 게 '패턴 3개 쓰기'로 끝나게 하는 것이 목표 | 1.5 | 필수 |
| 방 규격 정리 | 지금 방은 18×10인데 카메라는 20×11.25가 보여 방 바깥이 노출된다. 타일이 정확히 1유닛이 된 김에 20×11 규격으로 올리고 기존 방 5개를 맞춘다. 방을 28개 만들기 전에 해야 한다 | 0.5 | 필수 |

합계 5.0일 — 버퍼 없음. 방 규격 정리가 밀리면 2주차 첫날로 넘긴다.

# WEEK 2 · 09-09 → 09-15 — 스테이지 1 · 2와 보스 둘

첫 보스를 만들면서 프레임워크를 검증하고, 그 다음 보스에서 제작 속도를 잰다. 2스테이지 제작 시간이 3·4스테이지 견적의 기준이 된다.

| 작업 | 내용 | 일 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1스테이지 보스 | Skeleton King. 2페이즈 · 패턴 3종(광역 내려찍기 / 소환 / 돌진). 페이즈 2에서 패턴 속도와 소환 수가 오른다. 프레임워크를 실제로 굴려 보며 부족한 부분을 채우는 작업 포함 | 1.5 | 필수 |
| 보스 UI · 연출 | 상단 체력바(페이즈 구분선 포함), 이름 배너, 등장 시 카메라 연출. 이미 있는 처치 피니시와 이어 붙인다 | 0.5 | 필수 |
| 2스테이지 방 7종 | Crypt 타일셋. 문 조합을 커버하도록 4방향 방 1개는 반드시 포함(없으면 길이 끊긴다). 벽 콜라이더 · 스폰 포인트 · 카메라 경계 세팅 포함 | 1.5 | 필수 |
| 신규 잡몹 행동 2종 | 소환형 · 도약형. 공격 파이프라인의 '발동 구간'만 새로 구현한다 | 1.0 | 권장 |
| 2스테이지 보스 | Death Angel. 패턴 3종(광역 장판 / 순간이동 후 급습 / 탄막). 프레임워크가 제대로 섰다면 하루 안에 끝나야 한다 | 1.0 | 필수 |

합계 5.5일 — 잡몹 행동 2종은 3주차로 밀 수 있다.

# WEEK 3 · 09-16 → 09-22 — 스테이지 3 · 4와 상점

가장 빡빡한 주다. 스테이지 두 개를 찍어내면서 상점까지 넣는다. 2주차에서 잰 속도가 예상보다 느리면 이 주에 스테이지당 방을 7개에서 5개로 줄인다.

| 작업 | 내용 | 일 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3스테이지 일습 | Sewers 타일셋 방 7종 + 잡몹 3종(기존 행동 재조합) + 보스 Werewolf(고속 근접, 페이즈 2에서 분신) | 1.5 | 필수 |
| 4스테이지 일습 | Volcano 타일셋 방 7종 + 잡몹 3종 + 최종 보스 Legendary Dragon(3페이즈, 화염 장판 · 브레스 · 비행 급강하). 최종 보스라 한 페이즈 더 붙인다 | 2.0 | 필수 |
| 재화 · 드롭 | 적 처치 · 방 클리어 시 재화 드롭, HUD 표시. 처형으로 얻는 소울과는 별개 자원으로 둔다(소울은 스킬용, 재화는 상점용) | 0.5 | 필수 |
| 상점 | 상점 방 프리팹 + 상인 NPC + 구매 UI. 재고는 등급별 가중치로 3~4칸을 뽑고 층마다 다시 굴린다. 파는 물건은 특성 카드 · 회복 · 최대 체력. 카드 UI는 이미 있는 카드 뷰를 그대로 재사용 | 1.5 | 필수 |

합계 5.5일 — 초과분은 4스테이지 방 개수를 줄여 흡수한다.

# WEEK 4 · 09-23 → 09-29 — 특성 카드와 마무리

구조는 이미 다 있다. 이번 주는 비어 있는 연결선을 잇고 콘텐츠를 채우는 작업이다.

| 작업 | 내용 | 일 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 카드 보상 흐름 | 방 클리어 · 보스 처치 시 3장 중 1장 선택 화면. 등급별 가중치로 뽑고, 층이 올라갈수록 상위 등급 확률이 오른다. 세트 계산기가 이미 가상 목록을 받을 수 있으므로 '이걸 고르면 세트가 열림' 미리보기를 함께 붙인다 | 1.5 | 필수 |
| 효과 트리거 확장 | 지금은 '처형 적중' 하나뿐이다. 공격 적중 시 · 피격 시 · 적 처치 시 · 방 입장 시 네 가지를 추가한다. 효과 실행기가 이벤트를 뿌리는 구조라 트리거 하나당 구독 한 줄 + 전달 한 줄이면 된다 | 0.5 | 필수 |
| 세트 효과 반영 | 지금은 몇 단계가 열렸는지 표시만 된다. 열린 단계를 실제 스탯 보정으로 적용한다 | 0.5 | 권장 |
| 카드 20장 · 세트 4종 | 등급별로 일반 8 · 레어 6 · 에픽 4 · 전설 2. 효과 종류는 다섯 갈래 — 스탯 상시 강화 / 처형 파생 / 은신·패링 강화 / 처치 시 발동 / 소울 경제. 대부분 수치만 다른 에셋 복제라 개당 시간은 짧다 | 1.5 | 필수 |
| 밸런싱 · 버그 · 빌드 | 층별 적 체력·공격력 곡선, 카드 획득 페이스, 상점 가격. 통짜 플레이 3~5회 후 조정. 마지막 날은 빌드와 예비 | 1.0 | 필수 |

합계 5.0일

# PART 4. 우선순위 컷 라인

일정이 밀렸을 때 무엇부터 버릴지 미리 정해 둔다. 급할 때 판단하면 대개 잘못 자른다.

| 등급 | 항목 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 사수 | 사망·재시작 루프, 층 이동, 보스 4체, 카드 보상 흐름 | 이게 없으면 '게임'이 아니라 데모다 |
| 사수 | 스테이지 4개 (방 수는 줄여도 됨) | 스테이지 수는 분량의 얼굴이다. 층당 방 5개여도 4층이 낫다 |
| 양보 | 스테이지당 방 7종 → 5종 | 가장 먼저 줄일 곳. 재방문 다양성만 줄고 진행은 그대로다 |
| 양보 | 신규 잡몹 행동 3종 → 2종 | 설치형을 뺀다. 소환·도약만으로도 리듬은 충분히 갈린다 |
| 양보 | 카드 20장 → 14장 | 세트 4종을 유지하는 선까지만 줄인다 |
| 포기 | 세트 효과 스탯 반영 | 표시만 되어도 이번 달 목표는 성립한다 |
| 포기 | 보스 3페이즈 (최종 보스도 2페이즈로) | 페이즈 하나당 패턴 조정 시간이 생각보다 크다 |
| 포기 | 경험치 · 레벨 | 카드가 성장을 대신한다. 이번 달에 손대지 않는다 |

# PART 5. 미리 알고 있어야 할 것

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 방 제작이 병목 | 코드가 아니라 손 작업이라 견적이 가장 잘 빗나간다. 2주차 첫 방 하나를 만들고 실제 시간을 재서 나머지를 역산할 것 |
| 4방향 방 필수 | 필요한 문 방향을 다 가진 프리팹이 없으면 생성기가 아무 방이나 쓰고 길이 끊긴다. 스테이지마다 4방향 방을 하나씩 반드시 넣는다 |
| 보스 전용 방 | 보스는 방보다 크다. 보스 방만 규격을 키우면 방 크기가 고정이라는 전제가 깨진다. 1주차 규격 정리 때 함께 결정할 것 |
| Pixel Perfect Camera | 지금 일부러 안 붙였다. 이 컴포넌트가 카메라 시야를 매 프레임 덮어써서 보스 처치 줌인이 무력화된다. 붙이려면 연출 쪽을 먼저 고쳐야 한다 |
| 스폰 크기 배율 | 적을 3배로 스폰하면 히트박스는 커지지만 사거리 수치는 따라가지 않는다. 자동 보정이 들어 있으니 새 적도 같은 규칙(루트 스케일 3)을 지킬 것 |
| 카드 효과는 무상태 | 효과 에셋은 모든 세션이 공유하는 하나뿐이다. 쿨타임·스택을 효과 안에 저장하면 에디터에까지 남는다. 카드 20장 만들 때 반복해서 걸릴 함정 |

# PART 6. 한 달 뒤의 상태

9월 29일 기준으로 이렇게 되어 있어야 한다.

- 타이틀에서 시작해 4개 층을 연속으로 진행하고, 각 층 끝에서 고유한 보스를 만난다.

- 죽으면 결과 화면을 거쳐 처음부터 다시 시작한다. 한 판이 끝나는 게임이 된다.

- 방을 깰 때마다 카드 3장 중 하나를 고르고, 층마다 상점에서 재화를 쓴다.

- 같은 계열 카드를 모으면 세트가 열리고, 판마다 다른 빌드가 나온다.

- 모든 픽셀 아트가 같은 밀도로 그려진다.

이 계획서의 사용법. 매주 금요일에 그 주 표의 '완료 기준'만 확인하면 된다. 기준을 못 맞췄으면 다음 주 일정을 늘리지 말고 PART 4의 컷 라인에서 한 칸 내려간다. 4주는 늘릴 수 없지만 범위는 줄일 수 있다.